Communede Saint-Léger



**Rapport annuel de l’opération de développement rural**

**Année 2019**

Validité du PCDR : 22/11/2028 **Mars 2020**

# Annexe 1 : Situation générale de l’opération

##### La stratégie du PCDR

|  |
| --- |
| ***À dix ans, un territoire qui…*** |
| Objectifs généraux | Objectifs spécifiques |
| **active progressivement son potentiel d’activités économiques** | crée les conditions favorables à l’entreprenariat |
| explore les voies possibles de l’économie circulaire |
| inclut les agriculteurs dans son défi |
| favorise la consommation locale et le circuit court |
| accroît son attractivité touristique et son offre HoReCa |
| **crée de nouvelles modalités de vie en société** | tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants |
| répond aux besoins de chacun selon son âge |
| élargit son assise culturelle  |
| dynamise son secteur associatif |
| renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité |
| prépare l’avenir des soins de santé de proximité |
| **reconsidère ses richesses** | accroît et protège sa nature ordinaire, en tous lieux |
| crée l’énergie dont il a besoin |
| réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie |
| affirme et maintient l’identité de ses villages |
| Objectif transversal |
| **valorise au mieux son espace disponible** |
| Éléments de méthode |
| **se donne les moyens de ses objectifs** |
| Défi |
| **Un territoire qui entraîne chacun dans une dynamique collective de changement !** |

##### Tableau des projets réalisés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

##### Tableau des projets en cours

Sont ici détaillées toutes les avancées significatives relatives à un projet du PCDR, même si ces avancées ne font l’objet d’aucun financement et/ou ne représentent qu’une petite partie du travail à accomplir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| Lot 1 | PM-1-001 | Saint-Léger - création d’une maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume | DRFonds propres | Convention signée – appel à auteurAchat d’une parcelle voisine sur fonds propres afin d’y développer le parking (blocage au niveau d’une parcelle) |
| Lot 1 | PM-1-002 | Création d’un réseau de voies lentes |  | -Cœur de Saint-Léger (voie la vache): 800 m pouvant bénéficier d’un subside Di Antonio, mais faute d’offre l’appel à dû être relancé-Connexion vers Arlon : tout est prêt pour pouvoir demander subside et même introduire un permis d’urbanisme. Le SPW va subsidier dans le cadre de Ravel-Connexion vers Virton : il restera 1 km à financer-Liaison vers Meix et Rachecourt : traversée de Meix à refaire en priorité (la piste actuelle n’est pas suffisamment large-Ruelles et « Voyettes » : entretien des voies existantes réalisé en partie |
| Lot 1 | PI-1-002 | Plateforme des acteurs culturels | Fonds propres | -1èreréunion dans cadre de l’élaboration du PCDR.-Festival "Léo des Arts" en mai 2018 organisé par les acteurs culturels-Convention en 2019 entre CPAS et Tribal Souk pour l’organisation d’ateliers dans la salle Le Gaumais |
| Lot 1 | PI-1-003 | L’énergie autrement | Fonds propres | -PAED réalisé-Conseiller en énergie recruté -Toutes les écoles et la crèche sont équipées en panneau photovoltaïque en 2019 -Développement des primes aux particuliers |
| Lot 1 | PI-1-004 | Lancement de dynamiques citoyennes de transition | Fonds propres | Groupe "Saint-Léger en transition" créé, actions 2019 :* Réalisées : le mois du zéro déchet et une gratiféria
* En cours : aménagement d’un container en donnerie (dossier finalisé, commande en cours), points stop (Province nous accompagne, mais souhaite la création d’un réseau de communes), éconologie dans les écoles, commande de gobelet pour les associations, mise en place d’un marché local à Meix-le-Tige
 |
| Lot 1 | PI-1-005 | Naturapiculture | Fonds propres | Lancement du groupe le 27 mars 2019. 4 réunions plénières en 2019. Activités : visite terrain sablières, concours photo et sensibilisation fête du miel, sensibilisation hirondelle |
| Lot 2 | PM-2-001 | Création d’un Centre médical | Subside régional Cabinet ruralSubside provincial Filux | Stade esquisses🡪Regroupement de 3 médecins dans une initiative commune. Coaching des médecins pour définition de l’entraide (secrétariat commun) |
| Lot 2 | PM-2-005 | Création de réseaux de chaleur | Fonds propres | Achat d’un bâtiment à l’arrière de l’administration communale dans l’objectif d’y installer la chaufferie. Le bâiment sera accessible en 2024 |
| Lot 2 | PI-2-003 | Action de communication pour une meilleure connaissance de l’agriculture |  | Quelques articles rédigés dans le bulletin communal avec l’aide d’une habitante passionnée |
| Lot 3 | PM-3-008 | Aménagement de points de vue et sensibilisation sur les paysages | Fonds propres | Charte paysagère de Gaume en finalisation (Parc Naturel de Gaume)Travail du SI sur les points de vue |

##### Tableau des projets en attente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Pouvoir(s) subsidiant(s) envisagés |
| Lot 1 | PM-1-003 | Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger | DR |
| Lot 1 | PI-1-001 | Aménagement du territoire de demain |  |
| Lot 2 | PM-2-002 | Création d’un atelier rural | DR |
| Lot 2 | PM-2-003 | Création d’aires de convivialité dans les villages | DR–Infrasports |
| Lot 2 | PM-2-004 | Valorisation de la vallée du lac | DR – CGT  |
| Lot 2 | PM-2-006 | Création de logements tremplins | DR |
| Lot 2 | PM-2-007 | Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions | DR ou à déterminer |
| Lot 2 | PM-2-008 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI | DR– CGT |
| Lot 2 | PI-2-001 | Accompagnement & animation économiques et touristiques |  |
| Lot 2 | PI-2-002 | Mobilité active, sécurisée et durable |  |
| Lot 3 | PM-3-001 | Création d’une Maison rurale multiservices | DR |
| Lot 3 | PM-3-002 | Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées | DR ou à déterminer |
| Lot 3 | PM-3-003 | Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes | DR |
| Lot 3 | PM-3-004 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance | DR ou à déterminer |
| Lot 3 | PM-3-005 | Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale | DR ou à déterminer |
| Lot 3 | PM-3-006 | Soutien à la vente de produits locaux par la création d'un espace de vente | DR |
| Lot 3 | PM-3-007 | Aménagement des entrées de village | DR |
| Lot 3 | PM-3-009 | Création d'un parcours-détente en forêt | DR – CGT – Infrasports |
| Lot 3 | PI-3-001 | Soutien, promotion et fédération des activités associatives |  |
| Lot 3 | PI-3-002 | Inventaire, valorisation et promotion du petit patrimoine populaire |  |
| Lot 3 | PI-3-003 | Amplification de l'effort de prise en charge des enfants et de la jeunesse |  |
| Lot 3 | PI-3-004 | Vers une forêt durable |  |

##### Tableau des projets abandonnés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité du PCDR | Numéro de projet | Intitulé du projet | Raison de l’abandon |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Tableau des initiatives nouvelles

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lien au PCDR | Intitulé du projet | Description de l’initiativeConstat et justification | Date de réalisation |
| Un territoire qui reconsidère ses richesses ;* crée l’énergie dont il a besoin
* réduit ses besoins en ressources naturelles et en énergie
 | Engagement d’un conseiller en énergie | Suite à la démission de l’écopasseur et au vu du besoin de mettre en œuvre le PAED, la commune a engagé un employé affecté à mi-temps à l’énergie. | 2018 |
| Un territoire qui active progressivement son potentiel d’activités économiques :* crée les conditions favorables à l’entreprenariat
 | Création de locaux tremplins dans la maison Turbang à Chatillon | Travaux débuteront au deuxième semestre 2019 | 2019 |
| Un territoire qui crée de nouvelles modalités de vie en société* tisse des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants
* renouvelle les manières de partager l’espace, l’habitat, la mobilité
 | Création d’un fonds d’impulsion des projets citoyens | Fonds annuel de 2500 euros : appel à projets de 500 euros max. Comité de sélection = CLDR | 1er appel lancé en 2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Annexe 2 : Tableaux détaillant l’avancement physique et financier des projets en phase d’exécution de travaux et les conventions en cours

##### Saint-Léger - création d’une maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume

Le Conseil communal a approuvé la proposition de convention faisabilité, ainsi que la procédure du marché d’auteur de projet**le 27 février 2019**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **2019** | PCDR | **PM-1-001 - Saint-LégerCréation d’une maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume** | *Tisser des liens supplémentaires, de diverses natures, entre villages et entre habitants* au travers de 4 fonctions : culturelle, mémoire et citoyenneté, socio-récréative, économique | **896.650 €**  |
|  |  | **Etat d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | **26/08/2019** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C.**+ avenant** |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre**+ avenant** |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

# Annexe 3: Tableau rapport comptable et fonctionnement d’un projet terminé (Décompte final < 10 ans).

##### Pas de projet terminé à l’heure actuelle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme** | **Intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** |
| **Montant** | **Date approbation** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Etat du patrimoine : |
| Le bien est-il toujours propriété communale ?  | **Oui** | **Non** |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** |
|  | Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
|  | Montant de la vente |  |
|  | Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |
| **Le bien est-il loué ?** | **Oui** | **Non** |
| **Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** |
|  | Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
|  | Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type :  | Montant annuel |  |
|  | Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type :  | Montant annuel |  |
|  | Type :  | Montant annuel |  |
|  | Bénéfices = recettes moins charges | Montant annuel |  |
|  | Réaffectation des bénéfices |  |

|  |
| --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien  |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Impact des activités sur l’emploi |  |

# Annexe 4: Rapport de la commission locale de développement rural

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date des réunions durant l’année écoulée** | **Nombre de présents** | **Ordre du jour** |
| **16 janvier** | **13 membres CLDR + 2 ext** | Etat d’avancement du PCDR : * 1. Approbation PCDR
	2. Première demande de convention
	3. Avancées des actions du PCDR

A venir* 1. Lancement du groupe nature
	2. Renouvellement de la CLDR
 |
| **19 mars** | **11 membres CLDR + 2 ext** | Rapport annuel de l’opération de développement RuralRéflexion ludique sur le logement adapté aux aînés |
| **8 mai** | **5 membres + 21 ext** | Projection du film « Aujourd’hui en Gaume » et débat |
| **24 septembre** | **7 membres + 2 ext** | 1. Fiche-projet du PCDR « Naturapiculture »

Avancées du groupe nature mis sur pied cette année 1. Fiche-projet du PCDR « Lancement de dynamiques citoyennes »

Avancées groupe transition, notamment projet de points stop1. Avis CLDR sur la présentation du projet de fond d’impulsion communal pour les citoyens

4. Convention Maison Guillaume : état d’avancement |

**Le groupe "Saint-Léger en transition" :**

Ce groupe s’est réuni 2 fois en réunion plénière (le 2 février et le 8 octobre) ; les différents sous-groupes ont travaillé quant à eux de manière autonome. Une gratiféria a été à nouveau organisée en septembre. Le projet points stop a considérablement avancé dans sa préparation, via l’implication de la Province et des communes voisines. Le groupe « éconologie » a réalisé des séances de formation dans les écoles.

**Le groupe Nature :**

Ce groupe s’est réuni quatre fois en 2019 : le 27 mars, le 30 avril, le 19 juin et le 17 octobre.

Trois axes de travail ont été déterminés :

* Reconnecter les citoyens à la nature : émerveiller, impliquer, sensibiliser

*Travail avec les écoles, promenades nature, jardins partagés, évènements et conférences…*

* Améliorer les conditions naturelles et accroître la biodiversité

*Plantation de haies et vergers, végétalisation, jardins au naturel, urbanisation "nature admise"…*

* Préserver les ressources

*Gestion des points noirs, protection d’espèces, préservation et/ou restauration de sites…*

Différentes actions ont d’ores et déjà été entreprises :

* Visite de la sablière Lannoy à Chatillon
* Sensibilisation nature à la fête du miel et concours photos
* Inventaire hirondelle



# ANNEXE 5: PROGRAMMATION TRIENNALE

## Programmation triennale

Pour une question d’opportunité, il est proposé de faire remonter deux projets du lot 2 :

|  |  |
| --- | --- |
|  | Intitulé et n° du projet |
| 2020 | PM-2-006Création de logements tremplins |
| 2021 | PM-1-002Création d’un réseau de voies lentes  |
| 2022 | PM-2-005Création d’un réseau de chaleur  |

Projets potentiellement éligibles en développement rural :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | PM-1-002 | Création d’un réseau de voies lentes |  |
| Lot 1 | PM-1-003 | Création d’un complexe d’appartements de type intergénérationnel à Saint-Léger |  |
| Lot 2 | PM-2-002 | Création d’un atelier rural |  |
| Lot 2 | PM-2-003 | Création d’aires de convivialité dans les villages |  |
| Lot 2 | PM-2-004 | Valorisation de la vallée du lac |  |
| Lot 2 | PM-2-005 | Création de réseaux de chaleur |  |
| Lot 2 | PM-2-006 | Création de logements tremplins |  |
| Lot 2 | PM-2-007 | Création d’un espace équipé promouvant l’usage de véhicules à faibles émissions |  |
| Lot 2 | PM-2-008 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI |  |
| Lot 3 | PM-3-001 | Création d’une Maison rurale multiservices |  |
| Lot 3 | PM-3-002 | Création d’une structure de type Centre de Jour pour les personnes âgées |  |
| Lot 3 | PM-3-003 | Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes |  |
| Lot 3 | PM-3-004 | Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite enfance |  |
| Lot 3 | PM-3-005 | Création d’un centre d’interprétation de la sidérurgie et de la vie rurale |  |
| Lot 3 | PM-3-006 | Soutien à la vente de produits locaux par la création d'un espace de vente |  |
| Lot 3 | PM-3-007 | Aménagement des entrées de village |  |
| Lot 3 | PM-3-009 | Création d'un parcours-détente en forêt |  |